## Project Information
BẾP NHÀ — THÔNG TIN DỰ ÁN
Hạng mục | Nội dung
Đề tài | Restaurant Ordering & Reservation System — Website đặt bàn và gọi món nhà hàng.
Người thực hiện | Lê Minh Nhật — nhatnha123hehe-sys. Bài thực hành số 3 làm cá nhân.
Nguồn mẫu | Lab1_PhamMinhThanh_24DH113381.xlsx; chuyển nghiệp vụ theo xác nhận của người dùng, không giữ đội 2 người hay điện thoại.
Phạm vi hiện có | Menu; đặt bàn; giỏ hàng; gọi món; trạng thái đơn; quản lý bàn/món; hóa đơn; công thức; dashboard; hỗ trợ khách hàng.
Backlog dự kiến | 14 story; giữ điểm ước lượng từ mẫu (tổng 54). Điểm chưa được đo lại cho nhà hàng.
Sprint 1 | Chọn US01, US04, US02, US05, US06: 14 điểm. Hạn 29/10/2026 do người dùng xác nhận.
Tình trạng | 4/5 story Sprint 1 được đối chiếu bằng code và kiểm thử, 12/14 điểm. US05 cập nhật hồ sơ chưa có: New. Sprint chưa hoàn tất.
Điều chỉnh nghiệp vụ | Bắt buộc đăng nhập khi đặt bàn/gọi món; username thay email; nhân viên ghi nhận tiền mặt/chuyển khoản. Không có giao hàng.
Các phần chưa làm | Cập nhật hồ sơ; đánh giá; khuyến mãi; khảo sát; phân hạng. Thông báo/lọc nâng cao chưa đủ tiêu chí.
Minh chứng | https://github.com/nhatnha123hehe-sys/RestaurantMvc/milestone/2
Lưu ý ngày | 28–29/10/2026 là khoảng lập kế hoạch/đối chiếu của đợt này, không phải ngày bắt đầu viết toàn bộ web. Không chép ngày lỗi từ file mẫu.

## Team
BẾP NHÀ — THỰC HIỆN CÁ NHÂN
STT | Họ và tên | Tài khoản GitHub | Vai trò | Ngày lập kế hoạch | Hạn sprint
1 | Lê Minh Nhật | nhatnha123hehe-sys | Cá nhân phụ trách kế hoạch, phát triển, kiểm thử và tự rà soát | 28/10/2026 | 29/10/2026

## Product backlog
BẾP NHÀ — PRODUCT BACKLOG
Story ID | Actor | User story | Points | Trạng thái | Sprint | GitHub issue
US01 | Khách vãng lai | Là khách vãng lai, tôi muốn xem thực đơn, giá và công thức món ăn để lựa chọn trước khi đặt bàn hoặc gọi món. | 2 | Done | Sprint 1 | https://github.com/nhatnha123hehe-sys/RestaurantMvc/issues/6
US02 | Khách hàng | Là khách hàng đã đăng nhập, tôi muốn đặt bàn và gọi món trong lượt bàn của mình để nhà hàng tiếp nhận đúng yêu cầu. | 5 | Done | Sprint 1 | https://github.com/nhatnha123hehe-sys/RestaurantMvc/issues/7
US03 | Khách vãng lai | Là khách vãng lai, tôi muốn chủ động đăng ký bằng tên đăng nhập, mật khẩu, họ tên và số điện thoại để đặt bàn và theo dõi bữa ăn. | 3 | New | Product Backlog | https://github.com/nhatnha123hehe-sys/RestaurantMvc/issues/8
US04 | Khách hàng | Là khách hàng, tôi muốn đăng nhập bằng tên đăng nhập và mật khẩu để sử dụng giỏ hàng và xem dữ liệu của mình. | 2 | Done | Sprint 1 | https://github.com/nhatnha123hehe-sys/RestaurantMvc/issues/9
US05 | Khách hàng | Là khách hàng, tôi muốn sửa họ tên, số điện thoại nhưng không đổi tên đăng nhập để giữ định danh tài khoản. | 2 | New | Sprint 1 | https://github.com/nhatnha123hehe-sys/RestaurantMvc/issues/10
US06 | Nhân viên / Quản lý | Là nhân viên hoặc quản lý, tôi muốn ghi nhận hình thức thanh toán tiền mặt hoặc chuyển khoản cho hóa đơn để chốt lượt bàn. | 3 | Done | Sprint 1 | https://github.com/nhatnha123hehe-sys/RestaurantMvc/issues/11
US07 | Khách hàng | Là khách hàng, tôi muốn xem lịch đặt bàn, các món đã gọi và hóa đơn của mình để theo dõi bữa ăn. | 3 | New | Product Backlog | https://github.com/nhatnha123hehe-sys/RestaurantMvc/issues/12
US08 | Khách hàng | Là khách hàng, tôi muốn hủy đặt bàn của mình trước khi nhận bàn và ghi lý do để nhà hàng giải phóng chỗ. | 3 | New | Product Backlog | https://github.com/nhatnha123hehe-sys/RestaurantMvc/issues/13
US09 | Khách hàng | Là khách hàng, tôi muốn đánh giá món đã sử dụng sau khi bữa ăn hoàn tất để chia sẻ trải nghiệm. | 3 | New | Product Backlog | https://github.com/nhatnha123hehe-sys/RestaurantMvc/issues/14
US10 | Nhân viên / Quản lý | Là nhân viên hoặc quản lý, tôi muốn lọc đặt bàn và đơn món theo khách, ngày và trạng thái để quản lý vận hành. | 5 | New | Product Backlog | https://github.com/nhatnha123hehe-sys/RestaurantMvc/issues/15
US11 | Nhân viên / Quản lý | Là nhân viên hoặc quản lý, tôi muốn nhận thông báo rõ ràng khi có đặt bàn hoặc đơn món mới để xử lý kịp thời. | 5 | New | Product Backlog | https://github.com/nhatnha123hehe-sys/RestaurantMvc/issues/16
US12 | Quản lý | Là quản lý, tôi muốn tạo đợt giảm giá theo món và hạng khách để khuyến khích khách quay lại. | 8 | New | Product Backlog | https://github.com/nhatnha123hehe-sys/RestaurantMvc/issues/17
US13 | Quản lý | Là quản lý, tôi muốn tạo khảo sát trải nghiệm nhà hàng và xem câu trả lời để cải tiến dịch vụ. | 5 | New | Product Backlog | https://github.com/nhatnha123hehe-sys/RestaurantMvc/issues/18
US14 | Hệ thống | Là hệ thống, tôi muốn phân hạng khách Đồng, Bạc, Vàng, Kim Cương theo hóa đơn đã thanh toán để áp dụng ưu đãi. | 5 | New | Product Backlog | https://github.com/nhatnha123hehe-sys/RestaurantMvc/issues/19
|  | TỔNG ĐIỂM PRODUCT BACKLOG | 54

## Sprint backlog
BẾP NHÀ — SPRINT 1 CÁ NHÂN
Story ID | Story Name | Points | Name Of Dev | Start Date | End Date | Act Start Date | Act End Date | Act Points | Notes
US01 | Xem thực đơn và chi tiết món ăn | 2 | nhatnha123hehe-sys | 28/10/2026 | 29/10/2026 |  |  |  | Done: đối chiếu code/kiểm thử đã có; không ghi là mới lập trình. Issue #6. Ngày thực hiện/điểm thực tế để trống vì không có dữ liệu gốc.
US04 | Đăng nhập bằng tên đăng nhập và mật khẩu | 2 | nhatnha123hehe-sys | 28/10/2026 | 29/10/2026 |  |  |  | Done: đối chiếu code/kiểm thử đã có; không ghi là mới lập trình. Issue #9. Ngày thực hiện/điểm thực tế để trống vì không có dữ liệu gốc.
US02 | Đăng nhập để đặt bàn và gọi món theo lượt bàn | 5 | nhatnha123hehe-sys | 28/10/2026 | 29/10/2026 |  |  |  | Done: đối chiếu code/kiểm thử đã có; không ghi là mới lập trình. Issue #7. Ngày thực hiện/điểm thực tế để trống vì không có dữ liệu gốc.
US05 | Cập nhật hồ sơ và giữ nguyên tên đăng nhập | 2 | nhatnha123hehe-sys | 28/10/2026 | 29/10/2026 |  |  |  | New: chưa có chức năng, cần thực hiện. Issue #10. Ngày thực hiện/điểm thực tế để trống vì không có dữ liệu gốc.
US06 | Ghi nhận thanh toán tiền mặt hoặc chuyển khoản | 3 | nhatnha123hehe-sys | 28/10/2026 | 29/10/2026 |  |  |  | Done: đối chiếu code/kiểm thử đã có; không ghi là mới lập trình. Issue #11. Ngày thực hiện/điểm thực tế để trống vì không có dữ liệu gốc.
| Tổng kế hoạch | 14
| Điểm story đã đối chiếu | 12
| Tỉ lệ điểm đã đối chiếu | 85.71%

## Doi chieu code
BẾP NHÀ — NGUỒN VÀ ĐỐI CHIẾU
Story ID | Điều chỉnh từ mẫu | Bằng chứng / phần còn thiếu | Kết luận
US01 | Đổi điện thoại thành món ăn và thực đơn. | Areas/Customer/Controllers/MenuController.cs; Services/Customer/MenuService.cs; tests: Razor_menu_and_assets_are_served, Recipe_crud_admin_only_public_detail_hidden_dish_and_validation | Đối chiếu đạt
US02 | Không giữ đặt hàng vãng lai: người dùng trước đây yêu cầu bắt buộc đăng nhập. Giao hàng đổi thành phục vụ tại lượt bàn. | Areas/Staff/Controllers/ReservationsController.cs; Areas/Staff/Controllers/OrdersController.cs; Services/Staff/ReservationService.cs; Services/Staff/OrderService.cs; tests: Complete_restaurant_flow_concurrency_ownership_and_invoices; frontend auth/cart tests | Đối chiếu đạt
US03 | Thay tự tạo tài khoản từ giao hàng bằng đăng ký có chủ đích, phù hợp web hiện có. | AccountService.Register đã có code; chưa đưa vào nghiệm thu Sprint 1 của đợt đối chiếu này. | New / chưa nghiệm thu
US04 | Đổi email thành username vì hệ thống hiện dùng username. Nếu cô bắt buộc email thì đây là phạm vi mới, không gọi là đã có. | Areas/Customer/Controllers/AccountController.cs; Services/Shared/AccountService.cs; tests: Existing_scrypt_accounts_and_logout, Wrong_password_and_cross_origin_writes_are_rejected | Đối chiếu đạt
US05 | Bỏ địa chỉ giao hàng không phù hợp nhà hàng; khóa username thay email. | Chưa có API cập nhật hồ sơ trong AccountController/AccountService. Giữ New; không đánh dấu hoàn thành. | New / chưa nghiệm thu
US06 | COD giao hàng thành tiền mặt tại nhà hàng; người ghi nhận thanh toán là staff/admin. Không phải cổng chuyển khoản tự động. | Areas/Staff/Controllers/OrdersController.cs; Services/Staff/OrderService.cs Invoice/Pay; tests: Complete_restaurant_flow_concurrency_ownership_and_invoices | Đối chiếu đạt
US07 | Thay tiến độ vận chuyển bằng tiến độ phục vụ tại bàn. | myPage, OrdersController, OrderService đã có phần tương ứng; chưa nghiệm thu riêng trong kế hoạch này. | New / chưa nghiệm thu
US08 | Thay hủy đơn đang duyệt bằng hủy lịch đặt bàn. Không tuyên bố khách tự hủy đơn món khi đã chế biến. | ReservationService.Change đã có phần tương ứng. Chưa nghiệm thu riêng trong kế hoạch này. | New / chưa nghiệm thu
US09 | Thay sản phẩm điện thoại thành món đã dùng. | Chưa có bảng/API đánh giá. New. | New / chưa nghiệm thu
US10 | Đơn hàng thành đặt bàn và đơn món. | Đã có danh sách và một số lọc trạng thái; chưa xác nhận đủ bộ lọc khách/ngày. New. | New / chưa nghiệm thu
US11 | Không gọi polling hiện tại là thông báo tức thì đã hoàn thành. | Hiện có polling 10 giây; chưa có cơ chế thông báo mới đầy đủ. New. | New / chưa nghiệm thu
US12 | Đổi sản phẩm sang món; cần US14 nếu ưu đãi theo hạng. | Chưa có mô hình/API khuyến mãi. New. | New / chưa nghiệm thu
US13 | Khảo sát trải nghiệm nhà hàng thay trải nghiệm mua điện thoại. | Chưa có mô hình/API khảo sát. New. | New / chưa nghiệm thu
US14 | Giữ ý tưởng mẫu; không tự đặt ngưỡng tiền khi chưa thống nhất. | Chưa có hạng khách hoặc ngưỡng được phê duyệt. New. | New / chưa nghiệm thu